《保护非物质文化遗产公约》

缔约国大会

第十一届会议

联合国教科文组织总部，一号会议厅

2026年6月17日至18日

临时议程项目6：

秘书处关于其活动的报告（2024年1月至2025年12月）

摘要 本文件概述了2003年《公约》秘书处在2024年1月1日至2025年12月31日期间开展的活动。 需要做出的决定：第20段

- 背景

根据第10.GA 6号决议，本报告重点介绍2003年《公约》秘书处在2024年1月至2025年12月期间的工作。报告期与教科文组织的其他报告流程一致，即总干事关于大会通过的计划执行 C/5实施情况的报告（EX/4）。附件一说明了秘书处的工作对42 C/5成果框架，更具体地说，对重大计划IV的成果5.CLT4之下的业绩指标的贡献。附件二提供了对2021年内部监督事务厅（IOS）对教科文组织在2003年《公约》框架内行动的评估的十二项建议的跟进。该报告还应与《公约》保护非物质文化遗产基金在同一报告期内的财务报告（LHE/26/11.GA/INF.8号文件）一并阅读。

秘书处的核心活动主要集中在《公约》的治理（第一部分）、业务活动和主题举措（第二部分），以及伙伴关系、传播与宣传推广（第三部分）。该报告还简要概述了《公约》的未来方向及其与其他公约和方案的协同作用（第四部分）。

- 《公约》的治理

秘书处组织了三十七次法定会议，确保为《公约》理事机构提供行政、后勤和实质性支持。通过《公约》的网站，公布了2024年和2025年的年度法定会议时间表，并定期更新。此外，在本报告所述期间，还完成了对2003年《公约》《业务指南》（第10.GA 7号决议）的修订。关于委员会在2024年1月至2025年12月期间活动的报告已提交大会本届会议（LHE/26/11.GA/5号文件）。

秘书处为《公约》的国际合作机制提供了实质性支持。主要工作量涉及处理2024年和2025年周期的申报材料以供审查机构评估，同时检查2025年和2026年周期下申报材料的技术完整性。此外，秘书处还受理了定期报告，以及非政府组织（NGO）的认证和续期申请。根据委员会第二十届会议的建议，这些认证申请已提交大会本届会议（LHE/26/11.GA/9号文件）。

继对《公约》名录列入机制进行全球性反思（2018-2022年）之后，《公约》理事机构注意到，在审查和评审申报材料方面，秘书处为审查机构和委员会提供支持的工作范围面临着日益增长的需求。特别是，处理的申报材料数量（2024年和2025年周期共计140份，而2022年和2023年周期共计121份），这既反映了在每年处理60份材料的上限内所处理的材料，也反映了根据第17.COM 15号和第19.COM 15号决定，需在年度上限之外处理的不同类别的材料。同样，在2026年周期中，已经初步处理了71份材料（需要审议的材料是137份），尽管2027年的周期仍在确立中（需要审议的材料是170份），但预计处理的材料数量也将达到类似甚至更大数量。在过去四个周期中，这样的数量增长导致了秘书处的工作量增加，这既反映了“技术完整性检查”阶段涉及的繁杂程序，也反映了遗产项目在名录间转移以及扩展性申报中，所需审议的申报材料类型多样。鉴于秘书处可用的人力资源有限，且考虑到这一制约因素以及申报材料处理方面的其他技术问题（参见LHE/25/20.COM/8号文件），委员会建议大会本届会议批准对实施《公约》的《业务指南》的拟议修订（第20.COM 8号决定和LHE/26/11.GA/7号文件）。委员会第二十一届会议将讨论2028年和2029年周期的申报材料数量，以及年度上限和优先次序制度问题，这些问题都需要进行调整，以管理未来的申报周期。

秘书处也已经采取措施解决优秀保护实践登记册以及《公约》第十八条整条“未被充分利用”的问题。首先，秘书处推进了关于更广泛实施《公约》第十八条的反思工作，启动了初步版本的分享全球社区保护经验的在线平台（由荷兰王国和大韩民国支持；参见LHE/25/20.COM/11号文件），以及社区主导的饮食方式保护经验项目（由沙特阿拉伯王国支持）。秘书处计划在2026年底之前推出该平台的完整版（届时将收录60项保护经验）。此外，为响应第10.GA 7号决议，秘书处已对ICH-03表格（用于申报列入登记册）和ICH-02 USLto RL表格（遗产项目从急需保护名录转入代表作名录，以及可能将相关保护经验列入登记册）进行了简化，这些新表格将从2026年周期起正式启用（参见LHE/25/20.COM 8号文件）。

秘书处继续按照《紧急情况下保护非物质文化遗产的运作原则和模式》（第8.GA 9号决议）实施试点项目。由日本信托基金资助的多年期项目“太平洋和加勒比地区小岛屿发展中国家（SIDS）在紧急情况下保护非物质文化遗产的能力建设”已于2025年12月在五个缔约国（巴哈马、伯利兹、斐济、汤加和瓦努阿图）完成。在乌克兰战争的背景下，秘书处以《2024年行动计划》为指导，在遗产应急基金的资助下，与乌克兰政府协调，共同监测当地的非遗保护需求。特别是，该项目的第二阶段于2025年6月启动，来自乌克兰各地的100名教师培训员在四次线下研讨会上接受了培训。

《公约》的第一个地区定期报告周期于2025年结束，所有地区均取得了较高的报告提交率。2024-2025年期间要提交报告的最后两个地区的提交率为：非洲100%（应提交44份报告，实际提交44份，并已由委员会第十九届会议审议），亚太地区90%（应提交42份报告，实际提交38份，并已由委员会第二十届会议审议）。秘书处与教科文组织活态遗产领域的2类中心合作，通过量身定制的能力建设方法密切支持这两个地区。下一步，委员会要求2类中心继续支持下一周期定期报告的实施，特别是向单一全球报告系统过渡（第20.COM 6.c号决定和LHE/26/11.GA/7号文件）。

国际援助机制继续实施委员会第十七届会议（第17.COM 11号决定）批准的战略，特别是启动了对根据上述战略开展的两个已完成项目的试点评估工作。与此同时，秘书处继续支持各国的非遗保护工作，有15个缔约国（包括5个小岛屿发展中国家）首次获得财政援助，从而扩大了该机制的地域覆盖范围（LHE/26/11.GA/8号文件和LHE/26/11.GA/INF.8号文件）。

- 业务活动和主题举措

在业务方面，秘书处在《公约》第一个资金优先项目（已于2025年底结束；参见LHE/25/20.COM/INF.13.1号文件）项下的能力建设举措的范围和覆盖面均有所扩大，向127个成员国（其中包括44个非洲国家和33个小岛屿发展中国家）提供了支持，以制定新的或修订现有的政策、战略和计划来保护活态遗产。

在第一个资金优先项目结束时，能力建设方案有效地完成了向混合模式的过渡，特别是随着教科文组织保护活态遗产以促进可持续发展学习平台的启动。通过与国际劳工组织国际培训中心（ITC-ILO）以及外部公司和促进员的伙伴关系，该平台于2025年5月23日向公众推出，前三个模块于2025年12月上传并在委员会第二十届会议上进行了介绍。同样，《公约》的全球促进员网络也接受了关于《公约》各主题领域的培训，具体形式为一系列关于活态遗产与以下领域关联性的培训网络研讨会：（1）减灾（2025年3月）；（2）申报（2025年6月）；（3）教育（2025年7月）。

关于在正规和非正规教育中保护非物质文化遗产的方案也于2025年底结束，这也是《公约》规定的2022年至2025年期间第二个资金优先项目（LHE/25/20.COM/INF.13.2号文件）。该方案成功展示了活态遗产如何在各种教育背景下为学习者提供支持，特别是通过将活态遗产的保护纳入教科文组织文化与艺术教育框架（2024年）等主要国际教育框架。在本报告期间，还开发了该领域的在线资源，其中包括活态遗产与教育信息交换中心以及名为“以活态遗产变革学习方式”的在线课程，该课程已在委员会第二十届会议期间于教科文组织学习平台上发布。

最后，秘书处推进了委员会于2021年批准的三项主题举措的实施，完成了关于以下所有三个主题的指导说明，即非物质文化遗产保护的经济层面，非物质文化遗产与气候变化，以及城市环境下的非物质文化遗产。这三份指导说明的完成为秘书处在这些领域开展更具部门针对性的工作提供了坚实的基础（参见LHE/25/20.COM 12号文件）。委员会第二十届会议还批准启动一项关于人工智能与活态遗产的新主题举措，该举措已获得荷兰王国和瑞典的财政支持（第20.COM 12和20.COM 13号决定）。

- 伙伴关系、传播与宣传推广

秘书处通过定期与非物质文化遗产非政府组织论坛执行委员会和工作组举行信息共享会议，继续加强与该论坛的合作。根据第14.COM 15号决定，秘书处已完成对60个经认证非政府组织专业领域范围的第一阶段梳理工作（现已可在《公约》网页上查阅），第二阶段的梳理工作（涉及100个非政府组织档案）目前正在进行中。

秘书处还继续与在非物质文化遗产领域开展工作的2类中心和教科文组织教席合作。关于2类中心，第十二届年度协调会议于2024年6月13日在教科文组织总部举行，第十三次年度协调会议于2025年7月16日在线举行。此外，秘书处还协调了五个2类中心的续签流程。在本报告所述期间，还延长了五位教科文组织/姊妹大学教席的续签，并且新设立了一个公共与全球治理中非物质文化遗产问题教席（华沙大学）。

在本报告所述期间，随着《公约》向多模式保护方法的转变，战略传播和知识管理服务得到了加强。尤其是在庆祝“国际非物质文化遗产日”（10月17日）期间，《公约》网页上分享的活动数量非常多（2024年有100项活动，2025年则为134项）。此外，秘书处还就设立“教科文组织—海赛姆苏丹非物质文化遗产保护奖”与阿曼苏丹国进行了磋商，该奖项已于2026年4月获执行局第224届会议批准设立。

- 《公约》未来的方向

本报告发布之际，正值《公约》的一个转折点，此前一直指导秘书处各项主题倡议和业务活动的两个资金优先项目（2022-2025年）已告结束。根据《公约》理事机构确立的工作方向，秘书处已开始着手为面向未来的新平台和新活动奠定基础，相关内容已归纳于两项新的资金优先项目（参见第20.COM 13号决定）。这些新的资金优先项目将为未来的能力建设战略、主题举措和《公约》的伙伴关系提供指导。

这些新的资金优先项目在形式和实质上都体现了秘书处非遗保护方针的演变。2023年《公约》迎来二十周年之际，充分表明活态遗产已深深融入全球各地区缔约国的政策和方案之中。因此，要取得这一成功，就必须进一步完善非遗保护方法，将重点放在人类福祉和社区赋能上，将包容性置于核心（资金优先项目A），并探索将活态遗产与可持续发展挑战联系在一起的新兴主题领域（资金优先项目B）。这也呼应了《首尔愿景》（2023年）、《MONDIACULT宣言》（2022年和2025年）中所提出的前瞻性方向，以及2026-2029年计划与预算草案（43 C/5）中列明的规划方向和优先事项。

为此，秘书处将继续加强与其他文化类公约，以及联合国系统内其他机构和项目的联系，以确保采取综合性方法保护非物质文化遗产及其相关方面。例如，2003年《公约》秘书处已与世界遗产公约秘书处共同参与了第二届教科文组织21世纪文化遗产大会，并在各项主题倡议中，继续推进与其他教科文组织项目及联合国机构的类似合作。如首份全球文化政策报告所述，将根据新的资金优先项目深化此类合作，以期进一步将非物质文化遗产纳入全球可持续发展议程

谨建议大会通过如下决议：

第11.GA 6号决议草案

大会，

审议了LHE/26/11.GA/6号文件及其附件，

忆及第10.GA 6号决议，以及第19.COM 15号决定和第20.COM 6.c号决定，

还忆及教科文组织大会执行局第224 EX/4.I号决定，以及2021年内部监督事务厅对教科文组织在2003年《公约》框架内行动的评估、2024年内部监督事务厅对教科文组织关于文化部门公约和建议书定期报告的评估，

赞扬秘书处通过高效地组织法定会议和管理国际合作机制，特别是国际援助机制的系统化和扩大其覆盖范围，继续为《公约》的健全治理提供支持；

注意到由于各方对《公约》名录列入机制的兴趣和支持不断增加而引发的关于申报材料数量及其处理方式的问题，并请秘书处考虑到委员会第二十一届（2026年）和第二十二届（2027年）会议将开展的讨论，就有关情况的发展变化向大会第十二届会议提交报告供其审议；

满意地注意到定期报告的第一轮区域周期已顺利完成，且所有地区的定期报告提交率均有显著提升，并鼓励秘书处借鉴本轮周期中的最佳实践，以推进向单一全球提交报告系统过渡；

赞赏全球能力建设方案向多模式和跨部门方针的转型，以及在《公约》主题举措下取得的进展；

还注意到在2022-2025年资金优先项目下取得的成就，以及《公约》在2026-2029年的新资金优先项目，并邀请秘书处继续使《公约》的全球能力建设方案和主题举措与其主要行动领域保持一致，同时深化与教科文组织其他项目和更广泛的联合国系统的合作；

还赞赏2021年内部监督事务厅对教科文组织在2003年《公约》框架下行动的评估中提出的建议得到全面落实，感谢秘书处就此进行的报告，并认为今后有关这些建议落实情况的报告可根据需要提供；

还请秘书处报告其在2026年1月至2027年12月期间的活动，供大会第十二届会议审查。

- 附件一

- 按绩效指标进行评估

| 42C/5 绩效指标1 | 根据2003年《保护非物质文化遗产公约》制定新的或修订保护活态遗产的政策、战略和计划（包括在可持续发展计划和框架内）的成员国数目 |
| --- | --- |

| 基线 | 2025年目标 |  | 进展评估： 2024年1月1日至2025年12月31日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128，包括38个非洲国家和11个小岛屿发展中国家 | 100，包括36个非洲国家和20个小岛屿发展中国家 |  | - 127个成员国受益于能力建设方案（包括44个非洲国家和33个小岛屿发展中国家）； - 44个国家获得了对非洲定期报告工作的支持； - 42个国家获得了对亚太地区定期报告工作的支持； - 通过2025年全球促进员网络全球培训方案、一场入门网络研讨会（2025年2月），以及三场分别聚焦于活态遗产和减灾（2025年3月）、《公约》名录与登记册申报材料编制（2025年6月）以及活态遗产与教育（2025年7月）的主题会议，全球促进员网络的能力得到提升； - 2025年10月至12月期间，在4个非洲国家举办了4场申报能力建设研讨会（计划在2026年再举办5场）； - 处理了5份关于设立或更新非物质文化遗产领域教科文组织教席的提案。 |  |  |

| 42C/5 绩效指标2 | 通过加强2003年《保护非物质文化遗产公约》的国际合作和援助机制可持续地保护活态遗产的成员国数目 |
| --- | --- |

| 基线 | 2025年目标 | 进展评估： 2024年1月1日至2025年12月31日 |
| --- | --- | --- |
| 123，包括10个非洲国家和10个小岛屿发展中国家 | 108，包括44个非洲国家和10个小岛屿发展中国家 | - 继续关于更广泛实施《公约》第十八条的反思； - 主席团处理并批准了27份新的国际援助申请，包括非洲国家的9份申请和小岛屿发展中国家的6份申请； - 在2024年和2025年周期中处理了140份申报材料，2026年周期初步处理了71份申报材料； - 登记了2025年和2026年新提交的205份申报材料； - 分析了26份关于急需保护名录所列遗产项目状况的报告； - 对非洲缔约国提交的44份关于《公约》实施情况及列入代表作名录遗产项目当前状况的报告进行了分析 - 对亚太地区缔约国提交的38份关于《公约》实施情况及列入代表作名录遗产项目当前状况的报告进行了分析； - 组织了37次法定会议。 |

- 附件二

- 对2021年内部监督事务厅（IOS）对教科文组织在2003年《公约》框架内行动的评估的回应

- （截至2026年5月）

| 建议 | 现状 |
| --- | --- |
| 建议1: 2003年《公约》秘书应与政府间委员会、缔约国大会和教科文组织高级管理层进行接洽，提请他们注意有必要为2003年《公约》秘书处（活态遗产实体和外地办事处）有限资源的使用确立优先顺序。 | 2003年《公约》秘书指出，过去二十年来，《公约》取得了显著进展，具体体现在利益相关方的参与度和可见度不断提升、主题领域不断拓展，以及活态遗产保护对国际发展议程所作出的贡献日益凸显。相应地，一些战略领域得到了更好地界定，特别是通过2023年举办的二十周年庆祝活动，不仅确立了“首尔愿景”，还包括《公约》理事机构自2021年以来开展的其他重要反思。在这种期望不断攀升、需求日益增长的背景下，为2003年《公约》秘书处有限的资源使用确立优先次序的必要性依然至关重要。2025年12月，委员会第二十届会议通过了一套新的资金优先项目（第20.COM 13号决定），为出资者在规划和讨论2003年《公约》秘书处的可持续性资源分配时提供了指导。 |
| 建议2： 活态遗产实体应思考通过定期报告收集到的数据的潜在用途，以及以易于理解和可视化的方式使这些数据得到广泛传播的策略。内容应当可免费访问且易于搜索和使用。应提供全球、区域和国家层面的分析与概要。 | 自从2021年（16.COM）向委员会提交拉丁美洲和加勒比地区缔约国报告的分析概述以来，2003年《公约》秘书处每年都按照报告时间表进行区域分析的准备工作。对于每个地区，委员会都会收到以英文和法文呈报的两份分析成果，即“分析概览”和“综合分析报告”。所有分析成果均可在线获取，既可在委员会各届会议的专用网页上查阅，也可在专用于定期报告相关文件和研究的页面查阅。 |
| 建议3： 活态遗产实体应酌情与文化部门执行办公室及其他公约秘书处协调，组建工作组，以应对那些需要多《公约》协同响应的优先主题领域。除其他外，这还应包括商业化和知识产权、文化旅游和教育。在稍后阶段，教科文组织应与在这些领域开展工作的其他组织进行接洽。 | 2003年《公约》秘书处继续推进其在《公约》之下的专题工作。截至2025年12月，（i）非物质文化遗产保护的经济层面、（ii）保护非物质文化遗产与应对气候变化、（iii）城市环境下的非物质文化遗产等领域的三项主题举措均已完成指导说明的编制。 这三项举措的总体目标是制定相关指导意见，以便在实践和理念层面引导利益攸关方参与这些主题，并利用活态遗产促进可持续发展。这三项举措一直采用类似的方法，包括案头研究、全球调查和专家会议，与教科文组织相关各项计划和《公约》协同推进。关于活态遗产和人工智能的第四项举措目前正在进行中，该举措已在2025年12月委员会第二十届会议上获得批准（第20.COM 12号决定）。 此外，秘书处还在积累知识和开发数字化工具，以支持作为活态遗产的饮食文化的保护与传承，其长远目标是促进可持续发展，从而在和平与包容的社会中增进人类的福祉、尊严与创造力。通过业务项目开展的其他干预主题领域包括遗产和教育（参见建议4）和文化旅游。 文化部门执行办公室（CLT/EO）继续协调该部门各项计划的主题/优先领域的现有工作组。 |
| 建议4： 活态遗产实体应会同教育部门执行办公室将拟议的变革理论作为一种工具，用来反思和扩大活态遗产与教育计划的范围。 | 自2021年以来，2003年《公约》秘书处进一步加强了与教育部门的协作，调整了拟议的活态遗产和教育变革理论（ToC）计划。 在全球层面，这种合作促成了将活态遗产纳入重要的国际标准，特别是《关于促进和平、人权与可持续发展教育的建议书）（修订后的1974年建议书），其次是世界文化艺术教育大会（阿布扎比，2024年2月13日至15日）通过的《文化与艺术教育框架》。活态遗产在教育意义和促进广泛参与活态遗产保护方面的关键作用得到了认可。文化部门与教育部门联合开发了名为“以活态遗产变革学习方式”的自主在线课程，并搭建持续更新的活态遗产与教育全球信息交换中心，为上述工作提供支持。 |
| 建议5： 活态遗产实体应继续促进国际援助机制，特别是在未申请该机制的符合条件的缔约国中。这意味着秘书处需要主动接触传统非遗专家圈子以外的群体，并积极宣传其能够向申请者和受资助方提供的技术性后援支持，同时也要推广那些为项目的设计、实施和报告工作所准备的相关指南和工具。 | 近年来，活跃的项目数量稳步增加，从2019年的36个正在进行的项目增加到2025年的60个项目。在同一时期，受益缔约国的数目也有所增加，从50个增加到86个。为加强该机制，秘书处与各缔约国密切合作，以确定其非遗保护需求并提供量身定制的技术支持，这导致首次提出申请的数量增加。通过定期的后续行动以及与受益者的持续沟通，为项目实施提供了支持，以确保各项活动与批准的申请保持一致。在线会议和研讨会促进了该机制，提高了其知名度，同时还对所有进展报告进行了系统性审查，以评估影响，核实与目标的一致性，并确定优秀保护经验（其中一些已包含在分享优秀保护经验的平台的初步版本中，以支持更广泛地执行《公约》第十八条）。 这些工作促使委员会及其主席团在2024年至2025年批准了27项国际援助申请。此外，6个缔约国在制定和修订其申请方面获得了专家的支持。15个缔约国，其中包括6个来自非洲的缔约国和5个小岛屿发展中国家，首次获得了财政援助，这表明其地域覆盖范围持续扩大。最后，结合对《公约》名录列入机制的全球反思，筹备性援助的范围得以拓宽，导致2024年和2025年共批准了八项申请，相比之下，2014年至2023年期间批准的申请总数仅为六项。 |
| 建议6： 活态遗产实体应在总体成果框架的指导下，加强项目设计、监测和成果报告的质量。此外，还应特别关注社区参与情况、可持续发展和性别平等等领域。 | “国际援助项目监测、评估及经验教训识别战略”已获得政府间委员会第十七届会议的批准（第17.COM 11号决定）。该战略的主要目标是建立一种系统化的方法，使得针对非物质文化遗产基金下各个国际援助项目的监测与评估，也能反过来为整个国际援助机制的总体监测与评估提供依据。目标是更好地跟踪该机制在促进《公约》实施方面的成效，而实现这一目标的方法是将其监测和评估工作与2003年《公约》总体成果框架保持一致。 关于国际援助机制评估体系的主要行动包括：在2024年7月至11月期间开展了两次评估，包括“前后衔接”实地考察任务，分别在老挝人民民主共和国（第14.COM 2.BUR 5.3号决定）和汤加（第13.COM 2.BUR 4.6号决定）进行。第一批评估为秘书处提供了宝贵的经验，例如在以下方面：a）将评估要点与《公约》总体成果框架挂钩以衡量实际影响这一做法的恰当性；b）仔细筹备考察任务的后勤细节（如以安排受益社区语言进行口译）的必要性；c）如何传播评估结果并分享优秀的非遗保护方法。此外，通过实施各种监测和确定优秀保护经验的工具，加强了对个别项目和整个国际援助机制的监测和评估（见建议5）。 |
| 建议7： 活态遗产实体应加强促进员网络，以确保其符合全球能力建设方案的地理区域和主题要求。其中应包括对现有能力进行摸底以及确定相关需求。还应包括评估现有网络成员当前和过去的活动，以及评估个人积极参与其他活动的情况，例如参与国际援助项目、担任定期报告联络点工作等。应当为新成员和促进员之间的交流创造机会。 | 自2021年以来，通过面向全球发布的意向征集，全球促进员网络得到了显著壮大，吸纳了来自世界各地的95名新成员（其中女性占比达60%）。为新成员举办了一系列在线情况介绍会，让他们对《公约》和该网络有一个基本认识。秘书处还与2类中心合作，在所有地区开展了区域性入门培训研讨会。自2025年以来，促进员还接受了关于《公约》各主题领域的培训，具体形式为一系列关于活态遗产与以下领域关联性的培训网络研讨会：（1）减灾（2025年3月）；（2）申报（2025年6）；（3）教育（2025年7月）；（4）城市环境（2026年4月）。关于冲突与流离失所局势下活态遗产的第五场网络研讨会，定于2026年6月4日举行。 为了针对现有需求和差距提供更相关的应对措施，目前正与教科文组织外地办事处合作，在2类中心的支持下，在所有地区实施一项针对新成员落实《公约》的新培训战略，强调区域化和因地制宜。通过举办两场18小时的在线课程，以支持非洲（2023年）和亚太地区（2024年）的区域报告周期，资深促进员对关键活动（特别是《公约》下的定期报告工作）的积极参与得到了显著加强。 |
| 建议8： 活态遗产实体应努力使全球能力建设方案适应混合模式，将在线学习与面对面培训相结合，开发最适合这些不同背景的学习材料和工具。此外，该方案还要继续使目标受众多样化，优先考虑社区、民间社会（包括与非遗传承人合作的非政府组织），同时要将青年群体作为重点目标。 | 活态遗产实体为能力建设方案设计并确立了学习管理系统（LMS），该系统现已作为教科文组织保护活态遗产以促进可持续发展的学习平台启动。通过与国际劳工组织国际培训中心签订的合作协议，并与资深促进员合作，学习平台上的三门自学课程（总体成果框架、《公约》的实施和以活态遗产变革学习方式）的开发工作已经完成。 关于活态遗产与可持续发展的网上公开课于2022年推出。教科文组织在举办能力建设研讨会时，会系统性地邀请社区、民间社会和非政府组织参与（近8000名学习者注册了该课程）。 |
| 建议9： 活态遗产实体应与教科文组织外地办事处合作，在现有的在线培训基础上，建立一套在定期报告周期内向缔约国提供持续支持的体系。这应当包括就国家联络点的资质和指定提供指导、提供自学材料，及由国家或区域层面专家提供持续的技术后援支持。也可以委托在定期报告工作中建立起来的网络就此提供指导。 | 自2021年以来，《公约》秘书处向另外四个地区提供了培训和持续的支持：欧洲（2021-2022年培训了44名联络人）、阿拉伯国家（2022-2023年培训了18名联络人）、非洲（2022-2023年培训了44名联络人）和亚太地区（2024-2025年培训了42名联络人）。采用的方法为多模式方法，将在线和临场培训课程相结合，并在提交截止日期之前持续提供在线支持。这些活动的实施离不开各地区外地办事处的积极参与，以及与2类中心的紧密合作，包括东南欧非物质文化遗产区域中心、沙迦遗产研究所、保护非洲非物质文化遗产区域中心（CRESPIAF）、亚太地区非物质文化遗产国际培训中心（CRIHAP），以及亚太地区非物质文化遗产国际信息与网络中心（ICHCAP）。秘书处与教科文组织外地办事处合作，对每个区域有经验的促进员进行定期报告方面的培训，随后这些促进员领导开展了联络点的能力建设活动。 |
| 建议10： 活态遗产实体应与数字业务解决方案局合作，提供一个在线平台，以促进对来自各种名录列入机制、申报、定期报告、国际援助项目、研究、清单等各方面的非物质文化遗产及其保护措施的知识管理。该工具应能让用户使用简单的关键字和标准来搜索有关非物质文化遗产的信息。可以委托非物质文化遗产非政府组织论坛和教科文组织教席等合作伙伴网络负责数据处理工作。 | 2003年《公约》秘书处已努力以开放格式提供所有报告数据，以便根据MONDIACULT制定的全球文化报告准则进行全面分析和分类。 数据管理所采用的底层技术正在重新设计，以加强安全措施，同时确保与开放格式的兼容性。此次重新设计旨在促进与其他组织内部工具之间的无缝数据交换，并实现与数字业务解决方案局（DBS）所设定的标准工具进行定制化集成和互操作。 已针对首批非政府组织群体拓宽了非政府组织信息的覆盖范围，并计划与非政府组织论坛合作，持续扩大覆盖范围。此外，还在《公约》网站上专门创建了一个名录，用来集中展示专注于活态遗产领域的教科文组织教席和姊妹大学网络，让教科文组织教席获得了更高的关注度。 作为2023年启动的对更广泛实施第十八条的持续反思（第18.COM 11号决定）的一部分，一个用于分享优秀保护经验的在线平台初步版本于2025年5月发布。规划了通过《公约》国际合作机制实施的十四项优秀保护经验的试点项目，目前正在与专家进行协商，共同提供反馈和编写新内容。作为在线平台的一部分，预计还将重点打造各种形式的饮食方式。 |
| 建议11： 活态遗产实体应联合公共信息部，共同探索传播与外联的新途径，特别是要借助社交媒体等渠道，面向广大公众，尤其是年轻群体进行宣传。这可能需要设立一个专门的社交媒体账号和/或更多地使用教科文组织和合作伙伴的其他账号。应当为该实体的内容开发一套专属的视觉标识，以确保其内容具有可追溯性。 | 自2021年以来，活态遗产实体加强了与传播和公众参与司（CPE）以及传播和全球监测股（CLT/CGM）的合作，通过社交媒体，面向广大公众，特别是年轻群体，加大了传播力度。 2024年，发起了一项线上参与活动，鼓励各缔约国分享与“国际非物质文化遗产日”有关的庆祝活动；该活动在2025年再次举办，《公约》网页上收录了分享的大量活动（2024年有100项，2025年为134项）。 秘书处定期回应数量不断增多的媒体问询并提供采访，为提升人们对《公约》的认识做出了积极贡献。《公约》网页上持续更新新闻动态，重点展示在《公约》下取得的成就、开展的活动与实施的项目，以及为“国际日”和“国际十年”做出的贡献，或是与当前正在进行的项目相关的动态。通过使用主题标签 #LivingHeritage，可以标记和识别相关的帖子。2003年《公约》秘书处还调整了其网站设计，以符合传播和公众参与司（CPE）制定的指引，使教科文组织各网站的品牌形象更加统一协调。目前已采用开放格式，以提升已列入名录的非遗项目的可见度与可视化效果；还计划继续优化数据可视化，以进一步增强其对目标受众的影响力和吸引力。 |
| 建议12： 活态遗产实体应与专门从事非物质文化遗产（ICH）工作的2类中心建立定期的双边规划与交流机制，重点关注秘书处及政府间委员会的优先事项，并结合各地区的实际需求，以此加强这些合作伙伴的参与度，并确保其工作计划与教科文组织的工作计划保持一致。 | 活态遗产实体继续与所有中心共同组织年度协调会议。第十二次会议于2024年6月13日在教科文组织总部举行，第十三次会议则于2025年7月16日在线举行。通过共同组织并承办培训活动，2类中心一直积极参与在各地区开展的定期报告能力建设的推广实施工作：拉丁美洲及加勒比地区非物质文化遗产保护中心（CRESPIAL）负责拉丁美洲及加勒比地区周期（2021年），东南欧非物质文化遗产地区中心（RCSICH）负责欧洲周期（2022年），阿拉伯国家非物质文化遗产能力建设国际中心（ICCBICH）负责阿拉伯国家周期（2023年），非洲非物质文化遗产保护区域中心（CRESPIAF）负责非洲周期（2024年），亚太非物质文化遗产国际信息与网络中心（ICHCAP）和亚太地区非物质文化遗产国际培训中心（CRIHAP）共同负责亚太周期（2025年）。此类合作不仅增进了各中心与2003年《公约》秘书处之间的交流，也进一步加强了它们的工作与教科文组织优先事项的一致性。通过与亚太地区非物质文化遗产国际研究中心（IRCI）的合作，开展了多项专题协作，重点支持《公约》的各项主题举措。 |

.	见LHE/21/16.COM/10 Rev.号文件和LHE/21/16.COM/INF.10 Rev.号文件；后续行动参照委员会第十六届会议第16.COM 10号决定提供。

.	非洲保护非物质文化遗产地区中心（CRESPIAF）、拉丁美洲保护非物质文化遗产地区中心（CRESPIAL）、亚太地区非物质文化遗产国际培训中心（CRIHAP）、亚太地区非物质文化遗产国际研究中心（IRCI）、亚太地区非物质文化遗产国际信息与网络中心（ICHCAP）。

有关管理层在2021年给出的初步回应，参见LHE/21/16.COM/10 Rev.号和LHE/21/16.COM/INF.10 Rev.号文件。